## Avance Financiero Interno
Avance Financiero Interno
Partida | Concepto | Programado | Estimado | Pendiente | Programa General | Estimado General | Pendiente General
|  | Importe C/IVA | Importe C/IVA | Importe C/IVA | Importe C/IVA | Importe C/IVA | Importe C/IVA
PRELIMINARES | 005-48 | 62880.8014 | 900 | 61980.8014 | 123946.3889 | 900 | 123046.3889
| 3.1.B1 | 3017.5 | 0 | 3017.5
| GCAISC-0042 | 58048.0875 | 0 | 58048.0875
LIMPIEZA | 005-48 | 14627.1874 | 0 | 14627.1874 | 28141.1182 | 0 | 28141.1182
| LIMP-001 | 13513.9308 | 0 | 13513.9308
CIMENTACION | 03002003 | 140935.3725 | 0 | 140935.3725 | 859748.878 | 0 | 859748.878
| 093-04 | 36592.29 | 0 | 36592.29
| 093-05B | 131729.85 | 0 | 131729.85
| 0936-09B | 19666.92 | 0 | 19666.92
| 094-101C | 233758.5 | 0 | 233758.5
| AB-VS-CIM01 | 22939.65 | 0 | 22939.65
| AB-VS-CIM02 | 34457.2655 | 0 | 34457.2655
| AB-VS-CIM03 | 13828.96 | 0 | 13828.96
| AB-VS-CIM04 | 58081.92 | 0 | 58081.92
| ARLISC-003 | 22362.816 | 0 | 22362.816
| BP-006-1 | 48454.434 | 0 | 48454.434
| CIM-006 | 13122.4 | 0 | 13122.4
| KC-CON01 | 83818.5 | 0 | 83818.5
ESTRUCTURA | 013-14G1 | 6019.68 | 0 | 6019.68 | 2712831.6388 | 0 | 2712831.6388
| 03002003 | 42105.856 | 0 | 42105.856
| 076-07D | 5358 | 0 | 5358
| AB-VS-EST01 | 720000 | 0 | 720000
| AB-VS-EST02 | 897384.7972 | 0 | 897384.7972
| AB-VS-EST03 | 233264.3072 | 0 | 233264.3072
| AB-VS-EST04 | 328095.9022 | 0 | 328095.9022
| AB-VS-EST05 | 60026.148 | 0 | 60026.148
| ARCISC-0090 | 68104.3647 | 0 | 68104.3647
| GCAISC-0045 | 102492.2756 | 0 | 102492.2756
| ISC-0058 | 10681.2174 | 0 | 10681.2174
| LAC-C20 | 160587.4942 | 0 | 160587.4942
| SUSSISC-0015 | 1462.08 | 0 | 1462.08
| SUSSISC-009C | 77249.5163 | 0 | 77249.5163
ACABADOS | 068-01 | 11633.3553 | 0 | 11633.3553 | 466288.6535 | 0 | 466288.6535
| 068-06 | 35215.6599 | 0 | 35215.6599
| 068-06B | 54690.4872 | 0 | 54690.4872
| 068-07 | 3437.8476 | 0 | 3437.8476
| 068-11 | 62979.3408 | 0 | 62979.3408
| 068-51 | 15852.648 | 0 | 15852.648
| 084-02B | 69521.1008 | 0 | 69521.1008
| AB-VS-ACA01 | 13988 | 0 | 13988
| DSCO-013 | 15758.0744 | 0 | 15758.0744
| KA-CON08 | 21054.182 | 0 | 21054.182
| LAMB-001 | 16448.7888 | 0 | 16448.7888
| MDT-001 | 138760.0695 | 0 | 138760.0695
| ULSISC-0050B | 6949.0992 | 0 | 6949.0992
CARPINTERÍA | AB-VS-CAR01 | 81359.02 | 0 | 81359.02 | 571757.481 | 0 | 571757.481
| AB-VS-CAR02 | 97448.79 | 0 | 97448.79
| AB-VS-CAR03 | 18032.402 | 0 | 18032.402
| AB-VS-CAR04 | 68969.589 | 0 | 68969.589
| AB-VS-CAR05 | 115000 | 0 | 115000
| ACA-005B | 18981.83 | 0 | 18981.83
| CLOSET-01 | 171965.85 | 0 | 171965.85
HERRERÍA | BAR-001 | 28834.0598 | 0 | 28834.0598 | 44856.956 | 0 | 44856.956
| BAR-SP01 | 7289.9162 | 0 | 7289.9162
| ISC-0078 | 8732.98 | 0 | 8732.98
INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 048-01D | 487.32 | 0 | 487.32 | 317019.79 | 0 | 317019.79
| 049-02 | 252.68 | 0 | 252.68
| 05000006 | 18200 | 0 | 18200
| 092-04.5 | 1520.85 | 0 | 1520.85
| AB-VS-IE01 | 37748.76 | 0 | 37748.76
| AB-VS-IE02 | 5271.9 | 0 | 5271.9
| AB-VS-IE03 | 11663.1 | 0 | 11663.1
| AB-VS-IE04 | 35407.5 | 0 | 35407.5
| AB-VS-IE05 | 26939.7 | 0 | 26939.7
| AB-VS-IE06 | 12933.2 | 0 | 12933.2
| AB-VS-IE07 | 18804.76 | 0 | 18804.76
| AB-VS-IE08 | 60405.3 | 0 | 60405.3
| AB-VS-IE09 | 5756.4 | 0 | 5756.4
| AB-VS-IE10 | 4688.8 | 0 | 4688.8
| AB-VS-IE11 | 4618.4 | 0 | 4618.4
| INS-002 | 14317.6 | 0 | 14317.6
| INS-005 | 6579.52 | 0 | 6579.52
| ISC-051 | 51424 | 0 | 51424
INSTALACIÓN HIDROSANITARIA | 040-93 | 19450.24 | 0 | 19450.24 | 354465.97 | 0 | 354465.97
| 094-48B | 18535.8 | 0 | 18535.8
| 094-55 | 1328.36 | 0 | 1328.36
| AB-VS-IHA14 | 9799.79 | 0 | 9799.79
| AB-VS-IHS01 | 14748.72 | 0 | 14748.72
| AB-VS-IHS02 | 12348.91 | 0 | 12348.91
| AB-VS-IHS03 | 362.08 | 0 | 362.08
| AB-VS-IHS04 | 27945.85 | 0 | 27945.85
| AB-VS-IHS05 | 10587.2 | 0 | 10587.2
| AB-VS-IHS06 | 7491.84 | 0 | 7491.84
| AB-VS-IHS07 | 6840.72 | 0 | 6840.72
| AB-VS-IHS08 | 14405.86 | 0 | 14405.86
| AB-VS-IHS09 | 26141.36 | 0 | 26141.36
| AB-VS-IHS10 | 17124.54 | 0 | 17124.54
| AB-VS-IHS11 | 81086 | 0 | 81086
| AB-VS-IHS12 | 6912.37 | 0 | 6912.37
| AB-VS-IHS13 | 9255.23 | 0 | 9255.23
| DSCO-026 | 169.88 | 0 | 169.88
| GCAISC-0043 | 1549.43 | 0 | 1549.43
| INS-003 | 28801.15 | 0 | 28801.15
| INS-004 | 15837.59 | 0 | 15837.59
| ISC-018 | 3207.79 | 0 | 3207.79
| TIN-001 | 4624.54 | 0 | 4624.54
| ULS-113 | 15910.72 | 0 | 15910.72
EQUIPO | AB-VS-EQ01 | 7685.82 | 0 | 7685.82 | 76141.42 | 0 | 76141.42
| AB-VS-EQ02 | 24353.22 | 0 | 24353.22
| AB-VS-EQ03 | 44102.38 | 0 | 44102.38
| AB-VS-EQ04 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0