## Hoja1
0 | - |  |  | 2017-05-29 | 194c | 2017-12-08 | 100% | 7'224,080.64
10 | - |  | CATALOGO VILLA SOFÍA | 2017-05-29 | 194c | 2017-12-08 | 100% | 7'224,080.64
20 | - |  | PRELIMINARES | 2017-05-29 | 22c | 2017-06-19 | 2.23% | 161135.43
30 |  | GCAISC-0042 | EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO, DE 0 A 2.10 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDOS Y TALUDES Y TRASPALEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PAR SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. | 2017-05-29 | 22c | 2017-06-19 | 1.04% | 75465.29
40 |  | 005-48 | ACARREO DE MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA DE OBRA (ESCOMBRO Y CASCAJO) A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, INCLUYE:CARGA CON MAQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | 2017-05-29 | 22c | 2017-06-19 | 1.13% | 81743.14
50 |  | 3.1.B1 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | 2017-05-29 | 22c | 2017-06-19 | 0.05% | 3927
60 | - |  | CIMENTACION | 2017-06-05 | 33c | 2017-07-07 | 15.47% | 1'117,677.38
70 |  | 0936-09B | PEDRAPLEN A BASE DE PIEDRA BOLA PRODUCTO DE CRIBA ESPESOR DE 25 CM, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO YDEL MATERIAL, TENDIDO, ACOMODO Y ASENTADO DEL MISMO CON EQUIPOMECANICO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | 2017-06-05 | 3c | 2017-06-07 | 0.35% | 25567.36
80 |  | 093-04 | SUB BASE CON MATERIAL DE BANCO, CON UN ESPESOR DE 15 A 20 CMS, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE:SUMINISTRO Y ACARREO DEL MATERIAL PUESTO EN LA OBRA, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE AGUA Y SU ACARREO, MEZCLADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACION . P.U.O.T. | 2017-06-07 | 4c | 2017-06-10 | 0.66% | 47570.49
90 |  | 093-05B | BASE CON MATERIAL DE BANCO, CON UN ESPESOR DE 20 CMS. Y COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DEL MATERIAL PUESTO EN LA OBRA, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA Y SU ACARREO, MEZCLADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | 2017-06-12 | 6c | 2017-06-17 | 2.37% | 171248.8
100 |  | AB-VS-CIM01 | SUMNISTRO Y COLOCACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO DE POLIESTER DE 350 gr/m2 TIPO PAVITEX 350 DE 2 mm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION AL TERRENO NATURAL, COCIDO CON HILO DE POLIESTER EN EL SITIO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | 2017-06-19 | 2c | 2017-06-20 | 0.41% | 29822.4
110 |  | AB-VS-CIM02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMALLA BIAXIAL BX15P EN TALUDES DE TERRAPLENES Y CORTES, SE SUJETARA CON VARILLAS, AMARRADAS CON ALAMBRE. INCLUYE: FIJACION AL TERRENO NATURAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T. | 2017-06-21 | 2c | 2017-06-22 | 0.62% | 44796.88
120 |  | ARLISC-003 | EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA HASTA 2.00 MTS DE PROF. EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL; INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, INCLUIR ACARREOS DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. P.U.O.T. | 2017-06-19 | 10c | 2017-06-28 | 0.4% | 29072.06
130 |  | KC-CON01 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR CON ACARREO HORIZONTAL A UNA DISTANCIA DE 25.00 MTS CON BOTE INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,NIVELACIÓN, MAESTREADO Y COLADO. | 2017-06-26 | 4c | 2017-06-29 | 1.51% | 108961.5
140 |  | BP-006-1 | CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 40 CM. DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 RESINTENCIA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO DE 3/4", REFORZADO 6 VARILLAS DE ACERO DEL No.4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 20 CM. ACABADO COMUN, INCLUYE: VIBRADO, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO MENOR. | 2017-06-28 | 3c | 2017-06-30 | 0.87% | 62990.27
150 |  | 3002003 | CONTRATRABE DE CIMENTACION SEC CION .20 X .40 MTS. CONCRETO F'C=200 KG/CM² ARMADO CON 6 VA RILLAS # 4 FY= 4200 Y ESTRIBOS DEL N.2 @ 20 CMS. F'Y= 2400 KG /CM2. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIM- BRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO 'DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECE- SARIO PARA SU CORRECTA EJECU- CION P.U.O.T. | 2017-06-29 | 3c | 2017-07-01 | 2.54% | 183220.44
160 |  | CIM-006 | ZAPATA AISLADA DE 1.00X1.00X0.20 MTS DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250KG/CM2 ARMADO CON VAR N.3 A 20CM AMBOS SENTIDOS FRAGUADO NORMAL PARA CIMENTACION, ARRIOSTRES Y ESTRUCTURA, ASI COMO PARA RESANE DE PISO DEMOLIDO. INCLUYE: MATERIALES Y SU ELEVACION, PROTECCION DEL AREA DONDE SE FABRICARA,COLOCACION, VIBRADO,CURADO,ACARREO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 2017-06-22 | 3c | 2017-06-24 | 0.24% | 17059.2
170 |  | AB-VS-CIM03 | CABEZAL DE 0.90X0.90X0.30 MTS DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200KG/CM2 ARMADO CON VAR #5 @18CM AMBOS SENTIDOS FRAGUADO NORMAL PARA CIMENTACION, ARRIOSTRES Y ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES Y SU ELEVACION, PROTECCION DEL AREA DONDE SE FABRICARA,COLOCACION, VIBRADO,CURADO,ACARREO DE SOBRANTES A PIE DE CAMION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 2017-06-26 | 3c | 2017-06-28 | 0.25% | 17977.6
180 |  | AB-VS-CIM04 | CAISSON K1 DE 70 CMS DE DIAMETRO, CON CONCRETO ARMADO CON 8 VARILLAS DE "5 F'Y= 4200 KG/CM2, ESPIRAL DEL "3 TRANSVERSAL A CADA 15 CMS., CON CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 2017-06-29 | 6c | 2017-07-04 | 1.05% | 75506.88
190 |  | 094-101C | LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T | 2017-07-04 | 4c | 2017-07-07 | 4.21% | 303883.5
200 | - |  | ESTRUCTURA | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 49.64% | 3'586,334.76
210 |  | AB-VS-EST01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE MADERA TALLADA, DISEÑO DEFINIDO POR EL CLIENTE DIRECTAMENTE CON PROVEEDORES, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, HERRAMIENTA MENOR, SELLADO, TRATAMIENTO DE MADERA, ACABADO FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 12.96% | 936000
220 |  | 3002003 | CONTRATRABE DE CIMENTACION SEC CION .20 X .40 MTS. CONCRETO F'C=200 KG/CM² ARMADO CON 6 VA RILLAS # 4 FY= 4200 Y ESTRIBOS DEL N.2 @ 20 CMS. F'Y= 2400 KG /CM2. INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIM- BRADO, COLADO, CURADO, VIBRADO 'DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECE- SARIO PARA SU CORRECTA EJECU- CION P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 0.76% | 54738.94
230 |  | SUSSISC-009C | CASTILLO DE SECCION 15X30 CMS COLADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A. ¾" RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DE ACERO DE REFUERZO DEL # 2 @ 20 CM , CONSIDERANDO CIMBRA, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PAA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 1.39% | 100429.57
240 |  | SUSSISC-009C | CASTILLO DE SECCION 15X30 CMS COLADA CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 T.M.A. ¾" RESISTENCIA NORMAL, HECHO EN OBRA, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DE ACERO DE REFUERZO DEL # 2 @ 20 CM , CONSIDERANDO CIMBRA, DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PAA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 0.83% | 59644.73
250 |  | 013-14G1 | TRABE T-1 DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, SECCION DE 20 X 40 CM ARMADO CON 5 VARILLAS DEL # 4 Y 2 BASTONES DEL # 4 FY= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL # 3 @ 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, FABRICACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, VIBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA. U.C.T.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 0.11% | 7825.56
260 |  | ARCISC-0090 | MURO DE TABIQUE DE 15 CMS DE ESPESOR Y 35 DE ALTO DE BARRO ROJO RECOCIDO, ACABADO COMÚN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO.ARENA PROP. 1:4, PARA FORMAR ESCALÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA PARA DESPLANTAR, ACARREOS A 1RA ESTACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 1.23% | 88533.54
270 |  | AB-VS-EST02 | SUMINISTRO Y COLOCACON DE VIGAS DE MADERA DE ÉBANO, CON DIMENSIONES DE 15 × 25 CMS. INCLUYE: TRATAMIENTO PARA MADERA A BASE DE PENTACLOROFENOL, Y ACEITE DE LINAZA APLICADO CON BROCHA A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA GASES TÓXICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 16.15% | 1'166,603.17
280 |  | AB-VS-EST03 | SUMINISTRO Y COLOCACON DE VIGAS DE MADERA DE PINO, PARA SOSTENER CUBIERTA, DE 25 X 35 CM. INCLUYE: TRATAMIENTO PARA MADERA A BASE DE PENTACLOROFENOL, Y ACEITE DE LINAZA APLICADO CON BROCHA A DOS MANOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA GASES TÓXICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 4.2% | 303243.95
290 |  | AB-VS-EST04 | CUBIERTA INCLINADA A BASE DE DUROCK PARA RECIBIR TEJAS DE BARRO, SOBRE VIGAS DE MADERA: INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ANDAMIOS, TRASPALEOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 5.9% | 426523.8
300 |  | GCAISC-0045 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO ESMALTADA COLOR VERDE DE 30X15X1.4 CM EN CUBIERTA INCLINADA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, ELEMENTOS DE FIJACION, DESPERDICIOS , ELEVACIONES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 1.84% | 133241.71
310 |  | LAC-C20 | LOSACERO CAL 20 A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL 20 CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL 6X6X 10/10 CON CONECTOR PARA CORTANTE TIPO NELSON, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F`C=250 KG/CM2 RN, AGREGADO 20 MM. Y 38 MM. REVENIMIENTO 12 +/-3.5 CMS. BOMBEABLE, GRADO DE CALIDAD "B", CONCRETO ESTRUCTURAL, CLASE 1, CURADOS, CIMBRA, DESCIMBRADO, FRONTERAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 2.89% | 208763.43
320 |  | ISC-0058 | RAMPA DE ESCALERA DE 1.00 MTS DE ANCHO CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO FY=´4000 KG/CM2, DEL NO. 4, ( 1/2" DE Ø ), LOSA DE CONCRETO DE F´C= 250 KG/CM2 38MM, CURADO CON AGUA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 0.19% | 13885.57
330 |  | 076-07D | ESCALON DE CONCRETO DE 17CM DE PERALTE, HUELLA DE 30CM, INCLUYE NARIZ Y CHAFLAN, DE 10 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. ¾" RESISTENCIA NORMAL, ELABORADO EN OBRA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6 10/10 CON ACABADO ESCOBILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. U.C.T.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 0.1% | 6965.55
340 |  | AB-VS-EST05 | CUNETA TIPO "U" DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10X10, CON REVESTIMEINTO DE PIEDRA BOLA COMO ACABADO FINAL ASENTADO CON MORTERO 1:4. INCLUYE: EXACAVACIÓN, NIVELACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXACAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 1.08% | 78034.52
350 |  | SUSSISC-0015 | MURETE DE BLOCK DE CONCRETO RBH-60 ENTERO DE 12 X 20 X 40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5, CON REFUERZO HORIZONTAL TIPO ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | 2017-07-13 | 82c | 2017-10-02 | 0.03% | 1900.72
360 | - |  | ACABADOS | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 8.39% | 606169.49
370 |  | LAMB-001 | LAMBRIN DE AZULEJO DE 20 X 30 MARCA VITROMEX, MODELO A ESCOGER, PARA RECUBRIMIENTO EN MURO, ASENTADO CON CEMENTO CREST, JUNTEADO CON CEMENTO BLANC, CONSIDERANDO ANDAMIO DE CABALLETE PARA ALTURAS DE 1.50 A 3.00 MTS, RECORTE, EMBOQUILLADO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.3% | 21383.61
380 |  | 068-07 | LOSETA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC, EN ÁREA DE PISO DE BAÑO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TRAZO, CORTE, LOSETA INTERCERAMIC ANTIDERRAPANTE, PEGA AZULEJO INTERCERAMIC, BOQUILLA INTERCERAMIC, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS. U.C.T.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.06% | 4469.19
390 |  | 068-01 | LOSETA VIDRIADA DE 30 X 30 CM. MARCA INTERCERAMIC, ASENTADA CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO. CONSIDERANDO CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON AGUA Y JABÓN. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.21% | 15123.31
400 |  | 068-06 | LOSETA MARCA INTERCERAMIC ANTIDERRAPANTE DE 30 X 30 CM, ASENTADA CON CEMENTO CREST, JUNTAS DE 3MM. CONSIDERANDO: RECORTE Y DESPERDICIO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.63% | 45780.55
410 |  | ULSISC-0050B | PISO DE LOSETA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC LINEA ISLAND MODELO BALI DE 40X40 CM EN AREAS DE PSIO DE BAÑOS ASENTADO CON PEGAZULEJO INTERCERAMIC DE BAJA ABSORCION, BOQUILLA MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.13% | 9033.76
420 |  | 068-11 | LOSETA MARCA INTERCERAMIC DE 30X 30 CM. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-AREN PROP: 1:4 Y LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, CONSIDERANDO RECORTE Y DESPERDICIO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 1.13% | 81872.84
430 |  | AB-VS-ACA01 | CENEFA CON LOSETA MARCA VITROMEX, DISEÑO DEFINIDO POR EL CLIENTE, JUENTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PRP. 1:4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.25% | 18184.4
440 |  | 068-06B | LOSETA DE CERÁMICA MODELO DESERT PEI-IV DE 33X33 CM., INTERCERAMIC, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Ó CEMENTO CREST, CON JUNTA DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADOS A 45°, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA. (U.C.T.T.) | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.98% | 71098.42
450 |  | KA-CON08 | PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX EN PLAFONES Y/O TRABES A 2 MANOS CONSIDERANDO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE , APLICACIÓN DE SELLADOR Y ANDAMIO DE CABALLETE PARA ALTURAS DE 1.50 A 3.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, USO DE ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.38% | 27368.85
460 |  | 084-02B | PINTURA VINIL-ACRILICA PARA INTERIOR EN MUROS, MARCA COMEX A DOS MANOS,O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS TECNICAS, SEGUN PALETA DE COLORES INCLUYE: SEÑALIZACION, PROTECCION DE LA SUPERFICIE ADYACENTE CON MASQUINTAPE, PAPEL Y PLASTICO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, UNA BASE DE - LIJADO, EMPLASTE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1 PARA SUPERFICIES LISAS Ó 3 X 1 PARA SUPERFICIES RUGOSAS DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRA MIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T. . P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 1.25% | 90371.29
470 |  | DSCO-013 | PINTURA VINIL-ACRILICA PARA EXTERIOR EN MUROS, MARCA COMEX A DOS MANOS,O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS TECNICAS, SEGUN PALETA DE COLORES INCLUYE: SEÑALIZACION, PROTECCION DE LA SUPERFICIE ADYACENTE CON MASQUINTAPE, PAPEL Y PLASTICO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, UNA BASE DE - LIJADO, EMPLASTE SELLADOR VINILICO EN PROPORCION 5 X 1 PARA SUPERFICIES LISAS Ó 3 X 1 PARA SUPERFICIES RUGOSAS DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRA MIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.P.U.O.T. . P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.28% | 20486.34
480 |  | 068-51 | ZOCLO DE 10X20 CM MARCA INTERCERAMIC, MODELO A ESCOGER ASENTADO CON MORTERO CEMENTO1:4, LECHADO CON MEZCLA DE CEMENTO BLANCO-AGUA. CONSIDERANDO. RECORTE Y DESPERDICIO. INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 0.29% | 20608.44
490 |  | MDT-001 | FALSO PLAFON MARCA DUROCK O SIMILAR CON BASTIDOR A BASE DE POSTE CAL. 20 Y CANAL SUPERIOR E INFERIOR CAL. 22, SELLADO DE JUNTAS CON CEMENTO FLEXIBLE MARCA DUROCK O SIMILAR; INCLUYE:MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | 2017-09-04 | 86c | 2017-11-28 | 2.5% | 180388.49
500 | - |  | CARPINTERÍA | 2017-08-21 | 81c | 2017-11-09 | 10.29% | 743285.39
510 |  | ACA-005B | PUERTA DE TAMBOR DE 0.65 A 1.10 X 2.10 MTS. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNION ESPIGA CAJA CON PEGAMENTO, FORRO DE TRIPLAY DE 1ª DE 6 MM. DE ESPESOR, MARCO SENCILLO DE MADERA DE PINO CON CHAMBRANAS, RESANADOR PRIMER PIROXILINA-CEMENTO BLANCO, PINTURA COMEX LACA, A 2 MANOS, INCLUYE: ACARREOS CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, 3 BISAGRAS LATONADAS TIPO DE LIBRO MCA. FALIAL O SIMILAR DE 76 X 76 MM., AJUSTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | 2017-08-21 | 81c | 2017-11-09 | 0.34% | 24676.4
520 |  | AB-VS-CAR01 | PUERTA DE MADERA MACIZA DE ÉBANO DE 2.50 X 2.20 M., UNION ESPIGA CAJA CON PEGAMENTO, 2 FIJOS Y 1 SENCILLO, MARCO SENCILLO DE MADERA DE ÉBANO CON CHAMBRANAS, BARNÍZ DE COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, 6 BISAGRAS LATONADAS TIPO DE LIBRO MCA. FALIAL O SIMILAR DE 76 X 76 MM., AJUSTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | 2017-08-21 | 81c | 2017-11-09 | 1.46% | 105766.72
530 |  | AB-VS-CAR02 | PUERTA MADERA DE ÉBANO DE 1.92 X 2.20 M. CON VITRAL AL CENTRO A DISEÑO DEL CLIENTE, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, MARCO SENCILLO DE MADERA DE ÉBANO CON CHAMBRANAS, BARNÍZ DE COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, 6 BISAGRAS LATONADAS TIPO DE LIBRO MCA. FALIAL O SIMILAR DE 76 X 76 MM., AJUSTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | 2017-08-21 | 81c | 2017-11-09 | 1.75% | 126683.43
540 |  | AB-VS-CAR03 | VENTANA DE MADERA DE ÉBANO DE 1RA, CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR Y MOLDURAS SEGÚN DISEÑO. CONSIDERANDO APLICACIÓN DE BARNIZ DE COLOR A ELECCIÓN DEL CLIENTE. INCLUYE: SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-08-21 | 81c | 2017-11-09 | 0.32% | 23442.25
550 |  | AB-VS-CAR04 | CANCELERIA DE MADERA DE ÉBANO PARA VENTANAS CON VIDRIO DE 6 MM, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS, ACCESORIOS DE FIJACION, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | 2017-08-21 | 81c | 2017-11-09 | 1.24% | 89660.94
560 |  | CLOSET-01 | CLOSET TIPO TAMBOR DE TRIPLAY PINO DE 1A DE 6 MM DE 2.20 X 0.75 X 2.40 MTS. DE ALTURA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA, PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNION ESPIGA, CON 4 ENTREPAÑOS TIPO TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 1A DE 6MM. Y BASTIDOR DE MADERA, PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. EN AMBOS SENTIDOS, UNION ESPIGA, 2 PUERTAS CORREDIZAS, 3 MANOS DE BARNIZ, INCLUYE: BARNIZ, HERRAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 2017-08-21 | 81c | 2017-11-09 | 3.09% | 223555.65
570 |  | AB-VS-CAR05 | COCINA INTEGRAL CONSTRUIDA CON MADERA, TERMINADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR ELEGIDO POE EL CLIENTE, FIJADA. INCLUYE ALACENA, CON PUERTAS ABATIBLES, CONSTRUIDA CON MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION. | 2017-08-21 | 81c | 2017-11-09 | 2.07% | 149500
580 | - |  | HERRERÍA | 2017-09-20 | 51c | 2017-11-09 | 0.81% | 58313.99
590 |  | BAR-SP01 | BARANDAL METÁLICO DE 0.90 MTS. DE ALTURA A BASE HERRERÍA, CON DOS BARRAS SUPERIOR E INFERIOR DE PERFIL TUBULAR DE 2 1/2" (64 MM) C-250 CAL 14 Y BARROTES VERTICALES DE PERFIL TUBULAR DE 1 1/4" (32 MM) C-125 CAL 14, CON SEPARACION DE 13 CMS ENTRE CENTROS DE BARRA Y CORTE DE ACUERDO A DISEÑO A 45º CON UN DESARROLLO DE 1.0 MTS C/U; ANCLADO A LOSA CON REDONDO DE 5/8", ACABADO CON UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE 100 (ALQUIDÁLICO) MARCA COMEX O SIMILAR; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-09-20 | 51c | 2017-11-09 | 0.13% | 9476.87
600 |  | BAR-001 | BARANDAL TIPO COLONIAL A BASE DE SOLERA DE 3/4" X 3/16" CON CUADRADO 1/2" EN ARREGLOS ANGULARES, CON NUDO CENTRAL INGLES, PASAMANO CAL 18 PINT 160; INCLUYE: PRIMMER ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE COLOR A ELEGIR A DOS MANOS, MATERIAL , MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. | 2017-09-20 | 51c | 2017-11-09 | 0.52% | 37484.25
610 |  | ISC-0078 | ESCALERA DE CARACOL HECHA A BASE DE ANGULO, SOLERA Y TUBO DE 3" ALTURA MAX DE 6M CON PASAMANOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | 2017-09-20 | 51c | 2017-11-09 | 0.16% | 11352.87
620 | - |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 5.7% | 412126.7
630 |  | 092-04.5 | ACOMETIDA ELECTRICA, CONEXION DE TRANSFORMADOR A DELEGACION O CASA HABITACION A UNA ALTURA DE 6 MTS. INCLUYE: INSTALACION DE CABLE DE ALUMINO No 8 DE ALUMINIO A 2 HILOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.03% | 1977.11
640 |  | 049-02 | INTERRUPTOR DE CUCHILLAS 2X30 AMPERS. CONSIDERANDO PRUEBAS , FUSIBLES, TAQUETES, PIJAS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. U.C.T.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0% | 328.48
650 |  | 048-01D | CENTRO DE CARGA QO8 O SIMILAR SQUARE'D CON TAQUETES Y TORNILLOS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.01% | 633.52
660 |  | INS-005 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMPS 2 PIEZAS, PARA PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA, INCLUYE GABINETE, MATERIAL MARCA SQUARE, DEMOLICIONES, RESANES, PRUEBAS, CABLEADO ( 6MTS. MAXIMO DE INTERCONEXION ) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.12% | 8553.36
670 |  | INS-002 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. INCLUYE ACCESORIOS BTICINO LINEA MODUS EN COLOR BLANCO. ( CABLE IUSA CAL. 12 TAPA, CONTACTO DOBLE EN COLOR BLANCO ), EXCAVACIONES A INSTALACIONES EXISTENTES. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.26% | 18612.8
680 |  | 5000006 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: POLIDUCTO DE 13 MM., CABLEADO, CHALUPA, TAPA, PLACA ENTUBADO, CABLEADO, CANALETA, APAGADOR, CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, E- QUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.33% | 23660
690 |  | ISC-051 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO Y/O LAMPARA CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 5.00 MTS. EL PRECIO INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, CABLE DESNUDO CAL 14, TUBO CONDUIT PARED GRUESA 3/4", CHALUPA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.93% | 66851.84
700 |  | AB-VS-IE01 | SALIDA ELÉCTRICA PARA PISO CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 5.00 MTS. EL PRECIO INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, CABLE DESNUDO CAL 14, TUBO CONDUIT PARED GRUESA 3/4", CHALUPA, MANO DE OBRA Y TODOS LOS MATERIALES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.68% | 49073.64
710 |  | AB-VS-IE02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO CTL-0003/OP BAMBERA, CON UN TERMINADO CRISTAL OPALINO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.09% | 6853.47
720 |  | AB-VS-IE03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO CLT-6021 BASTIA, CON UN TERMINADO DE ALUMINIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.21% | 15162.03
730 |  | AB-VS-IE04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO CLT-8160/M LOSANNA, CON UN TERMINADO DE MADERA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.64% | 46029.75
740 |  | AB-VS-IE05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO PTL-5025/M FORLI, CON UN TERMINADO DE MADERA OSCURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.48% | 35021.61
750 |  | AB-VS-IE06 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO FTL-7356 SIENA II, CON UN TERMINADO NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.23% | 16813.16
760 |  | AB-VS-IE07 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO FTL-7355 SIENA, CON UN TERMINADO NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.34% | 24446.36
770 |  | AB-VS-IE08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO HLED-651/30 ORBIX, CON UN TERMINADO SATINADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 1.09% | 78526.89
780 |  | AB-VS-IE09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO YSNLED-368, CON UN TERMINADO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.1% | 7483.32
790 |  | AB-VS-IE10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO HLED-804 ANSHAN II, CON UN TERMINADO BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.08% | 6095.44
800 |  | AB-VS-IE11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, MARCA TECNOLITE, MODELO CTL-8100/S LERIDA, CON UN TERMINADO CRISTAL OPALINO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0.08% | 6003.92
810 |  | AB-VS-IE12 | SUMINISTRO Y COLOCACION PARA CANDELABRO, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-07-13 | 138c | 2017-11-27 | 0% | 0
820 | - |  | INSTALACIÓN HIDROSANITARIA | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 6.38% | 460805.99
830 |  | 040-93 | CISTERNA PREFABRICADA CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. INC: ACCESORIOS, TALES COMO VALVULAS, CONEXIONES, BOMBA ELECTRICA ETC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.35% | 25285.31
840 |  | TIN-001 | TINACO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE CAPACIDAD 1100 LTS. ROTOPLAS O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, CONEXIONES, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, LIMPIEZA. (U.C.T.T.) | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.08% | 6011.9
850 |  | INS-003 | SALIDA HIDRÁULICA A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 6.0 M, INCLUYE TUBERÍA DE COBRE TIPO M EN 13 Y 19 MM (SEGÚN REQUIERA), CODOS, COPLES, TEES, YEES, MATERIAL DE CONSUMO, PRUEBAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, INTERCONEXIONES, DERIVACIONES. DEMOLICIONES Y CONEXIONES A INSTALACIONES EXISTENTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.52% | 37441.6
860 |  | INS-004 | SALIDA SANITARIA, A UNA DISTANCIA PROMEDIO A 6.0 M, INCLUYE TUBERÍA DE 2,3 Y 4 SEGÚN REQUIERA, CODOS COPLES, TEES, MATERIAL DE CONSUMO, EXCAVACIONES, RELLENOS,INTERCONEXIONES,DERIVACIONES,DEMOLICIONES Y CONEXIONES A INSTALACIONES EXISTENTES, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE PRUEBAS. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.29% | 20588.96
870 |  | AB-VS-IHS01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C., MODELO: NIZA, COLOR BLANCO. PROOVEDOR; CORONA. CON MEZCLADORA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.27% | 19173.36
880 |  | ULS-113 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN RONDALIN DE SOBREPONER, COLOR BLANCO INCLUYE: ACCESORIOS. CESPOL PARA LAVABO. LLAVE ANGULAR, CONTRAREJILLA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.29% | 20683.92
890 |  | AB-VS-IHS02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA MODELO: TANA CUADRADA ULTRA DELGADA, COLOR CROMO. CON MEZCLADOR MODELO: LENA CROMADO. PROOVEDOR: CORONA. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LIMPIEZA. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.22% | 16053.59
900 |  | AB-VS-IHS03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVADERO CON LLAVE DE NARIZ. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LIMPIEZA. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.01% | 470.7
910 |  | AB-VS-IHS04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA DE HIDROMASAJE. MODELO: TINA CHATUR, SPA, MARCA KLIPEN, ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO, LÍNEA PREMIUM, ESTILO DOBLE ISLA. INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y LIMPIEZA. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.5% | 36329.61
920 |  | AB-VS-IHS05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTAPAPEL CROMADO MARCA DELTA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.19% | 13763.36
930 |  | AB-VS-IHS06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOALLERO DE BARRA MCA. DELTA CROMADA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.13% | 9739.36
940 |  | AB-VS-IHS07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA MCA. DELTA CROMADA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.12% | 8892.96
950 |  | AB-VS-IHS08 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA BAÑO CON ACRILICO DE 1.42 X 2.20 M. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION A CUALQUIER NIVEL | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.26% | 18727.59
960 |  | AB-VS-IHS09 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX MOD. UNA BOCA 282-35-CHLI. INCLUYE: MATERIALES MENORES, PRUEBAS Y ACARREOS. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.47% | 33983.76
970 |  | 094-48B | REGISTRO DE 40X60 CM Y DE 1.00 A 1.50 CMS DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABIQUE COMUN DE 12.5 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1:5, APLANADO PULIDO INTERIOR CON CEMENTO GRIS, CONSIDERANDO: TAPA DE CONCRETO DE 60 X 40 CM Y CONTRAMARCO DE ANGULO 1 1/4", EXCAVACION, RELLENO, CONEXION DE TUBO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.33% | 24096.6
980 |  | DSCO-026 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE PVC DE 4" CON UN DESARROLLO DE 4.00 MTS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA P.U.O.T. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0% | 220.84
990 |  | GCAISC-0043 | CONEXIÓN A LINEA DE DRENAJE MUNICIPAL, CON TUBERÍA DE ALBAÑAL DE 6", INCLUYE EXCAVACIONES RELLENOS, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, LONGITUD ESTIMADA 4.5M (A LA CALLE DE PLAZA ESPAÑA), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.03% | 2014.26
1000 |  | 094-55 | CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS. INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, MURO DE TABIQUE RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, CORTES, AMARRES, CIMBRA DE MADERA O DESCIMBRADO, ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, COLADO, CURADO, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.02% | 1726.87
1010 |  | AB-VS-IHS10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR DE 16 LTS AUTOMATICO BOSCH SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE: SOPORTE DE TUBO GALVANIZADO EMPOTRADO A MURO, RESANES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TODOS LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.31% | 22261.9
1020 |  | AB-VS-IHS11 | EQUIPO HIDRONEUMATICO DUPLEX, Q=3.03 L/S H= 22/32 MCA, INCLUYE:2 BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES MCA. AURORA - PICSA 1X1+X7 /341, MOTOR ELECTRICO 3 HP, 3500 RPM, 60 HZ, 3F, 220/440 VOLTS, 1 TABLERO MCA. TC MODELO TPI-2BA-3-LB-SG-M-220 VOLTS, 1 TANQUE DE DIAFRAGMA MCA. WELL-X-TROL O EQ. DE 400 LTS. 1 JUEGO DE ACCESORIOS CON VALVULA DE ALIVIO WATT'S 19MM Y AMORTIGUADOR DE GOLPE DE ARIETE | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 1.46% | 105411.8
1030 |  | ISC-018 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO CYTSA CAP. 300 LTS., INCLUYE: REGULADOR | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.06% | 4170.13
1040 |  | AB-VS-IHS12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA DE GRASA MARCA SKINCO, MODELO 250 I O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS, INCLUYE: EXCAVACIÓN, ARENA O TAMIZADO DE RELLENO, TAPA, CODO DE 2" PARA LA ENTRADA DE AGUA, TE DE 2" PARA LA SALIDA, TUBO DE 0.35 M, TUBO DE 0.45M, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.12% | 8986.08
1050 |  | AB-VS-IHS13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO SÉPTICO MARCA SKINCO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, A BASE DE POLIETILENO DE 1000 Lts; INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL BLANDO, TAPA, CODO DE 4" PARA ENTREDA, TE DE 4" PARA LA SALIDA, HERRRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.17% | 12031.8
1060 |  | AB-VS-IHA14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE SÉPTICO MARCA SKINCO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, A BASE DE POLIETILENO DE 1000 Lts; INCLUYE; EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL BLANDO, TAPA, CODO DE 4" PARA ENTREDA, TE DE 4" PARA LA SALIDA, HERRRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 2017-06-26 | 148c | 2017-11-20 | 0.18% | 12739.73
1070 | - |  | EQUIPO | 2017-10-09 | 53c | 2017-11-30 | 0.58% | 41650.76
1080 |  | AB-VS-EQ01 | PREPARACIÓN PARA MINISPLIT DE 2 TON AHOGADA EN MURO, CON BASE DE HERRERIA, INCLUYE: INSTAQLACIÓN DE TUBERIAS, INTERCONEXIONES, AISLANTE DETALLADO Y LIMPIEZA DEL AREA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 2017-10-09 | 53c | 2017-11-30 | 0.14% | 9991.57
1090 |  | AB-VS-EQ02 | SIMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT DE 2 TON AHOGADA EN MURO, CON BASE DE HERRERÍA, INCLUYE: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, INTERCONEXIONES, AISLANTE DETALLADO Y LIMPIEZA DEL AREA, MANIOBRAS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 2017-10-09 | 53c | 2017-11-30 | 0.44% | 31659.19
1100 |  | AB-VS-EQ03 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TECHO, CONDUCTO OCULTO, INVERTER (53,900 Btu/h) MODELO ABNQ54GRLA0, DE 950 X 1380 X 330 MM, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, ANDAMIOS, CORTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 2017-10-09 | 53c | 2017-11-30 | 0% | 0
1110 |  | AB-VS-EQ04 | INSTALACIÓN DE CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO CENTRALIZADO CON REJILLAS EN CADA ESPACIO DETERMINADO POR DISEÑO, INCLUYE: CORTES, REJILLAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | 2017-10-09 | 53c | 2017-11-30 | 0% | 0
1120 | - |  | LIMPIEZA | 2017-05-29 | 194c | 2017-12-08 | 0.51% | 36580.75
1130 |  | LIMP-001 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA SU ENTREGA , INCLUYE , MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA MISMA A PIE DE CAMION Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. LIMPIEZA DE CANCELERIA Y VIDRIOS, PUERTAS,BAÑOS,LAVADO DE PISOS Y PULIDO EN CASO DE SER NECESARIO, DEJANDO AREAS LISTAS PARA SU USO INMEDIATO. | 2017-05-29 | 194c | 2017-12-08 | 0.24% | 17565.85
1140 |  | 005-48 | ACARREO DE MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, LIMPIEZA DE OBRA (ESCOMBRO Y CASCAJO) A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, INCLUYE:CARGA CON MAQUINA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.T. | 2017-05-29 | 194c | 2017-12-08 | 0.26% | 19014.9